## APQP Status Report
APQP Status Report
Revisionsnr. |  |  | Datum (JJJJ-MM-TT) |  |  |  | Musterstand
Kunde |  |  | Lieferant |  |  |  | Vom Kunden vorgegeben
Name |  |  | Name |  |  |  | Termin Serienerstmuster
Abnahmewerk |  |  | Produktionsstandort |  |  |  | Vorlagestufe Bemusterung
Zeichnungsnummer |  |  | Zeichnungsnummer |  |  |  | Projekteinstufung PE
Änderungsstand |  |  | Änderungsstand
Bezeichnung |  |  | Bezeichnung
Bereich (Kunde) |  | Verantwortlich | Durchwahl |  | Bereich (Lieferant) |  | Verantwortlich |  | Durchwahl
Projektleitung |  |  |  |  | Projektleitung
Entwicklung |  |  |  |  | Entwicklung
Konstruktion |  |  |  |  | Konstruktion
Produktion |  |  |  |  | Produktion
Qualität |  |  |  |  | Qualität
Einkauf |  |  |  |  | Vertrieb
Verpackungstechnik
Übersicht Prototypen |  |  | Termin bestätigt (JJJJ-MM-TT) |  |  | Stückzahl | Status % | Bemerkung
Serien-Hochlauf |  |  | Termin (JJJJ-MM-TT) |  |  | Stückzahl
APQP Elemente |  |  | Status | Soll-Termin (JJJJ-MM-TT) |  | Ist-Termin (JJJJ-MM-TT) | Verantwortlich | Bemerkungen (weitere in Aktivitätenplan)
1 | Kundenauftrag
2.1 | Kundenvorgaben
2.2 | Vertragsprüfung
3 | Craftsmanship - Erscheinungsbild
4 | Design-FMEA
5 | Design Review
6 | Design Verification Plan - DVP
7 | Qualitätsplanung Unterlieferant
8.1 | Einrichtungen und Werkzeuge
8.2 | Prüfmethoden und Prüfmittel
9 | Prüfplan / Kontrollplan für Prototypenteile
10 | Herstellung und Prüfung Prototypenteile
11 | Design Freeze (Zeichnungen / Spezifikationen)
12 | Herstellbarkeitsbestätigung
13 | Prozessflussdiagramm u. Layout Serie
14 | Prozess-FMEA
15 | Prüfmittelfähigkeit
16 | Vorserien- /Serienanlaufprüfplan
17 | Prozessanweisungen
18.1 | Logistikkonzept
18.2 | Packmittel
19 | Produktionsprobelauf
20 | Serienprüfplan / Kontrollplan
21 | Vorläufige Prozessfähigkeitsstudie
22 | Technische Tests an Serienteilen - PVP
23 | Serienerstbemusterung
Note on B34: Kundenauftrag (APQP - Element 1) Ziel: Formelle Zusage des Kunden mit dem Lieferanten zusammenzuarbeiten, damit Investitionen zeitgerecht getätigt werden können. Erwartungen: - Der Kunde wählt einen Lieferanten aus und teilt ihm die Entscheidung mit Dokumentation beim Lieferanten: - Nomination Letter (unverbindliche Absichtserklärung) - Einzelbestellung - Lieferplan Vorlage beim Kunde: - Status im APQP Status Report
Note on B35: Kundenvorgaben (APQP - Element 2.1) Ziel: Vermeidung von Missverständnissen durch eindeutige Vorgaben Erwartungen: Der Lieferant muss die Anforderungen an das Produkt / Projekt kennen, z.B.: - Umgebungsbedingungen - Funktionelle Leistungsanforderungen - Abmessungen / Dimensionen - Gewicht - Werkstoff - Zuverlässigkeit (Lebensdauer) - Garantieziele - Qualitätsziele für eingehende Teile (ppm-Bewertung, Fehlerstufen und Verwerfungsquoten) - Kapazitätsdaten bzw. -volumen - Meilensteine =>Überprüfung des Programmstatus => Endgültige Festlegung der Konstruktion (Design Freeze) => Prototypenteile => Vorserie => Serienerstmuster Dokumentation beim Lieferanten: - Lastenhefte, Zeichnungen oder Spezifikationen - Liste mit Ausgabestand der einzelnen Dokumente Vorlage beim Kunde: - Status im APQP Status Report - Liste mit Ausgabestand der einzelnen Dokumente
Note on B36: Vertragsprüfung (APQP - Element 2.2) Ziel: Durchführung einer kaufmännischen und technischen Bewertung der vom Kunden zur Verfügung gestellten Unterlagen auf Vollständigkeit, Aktualität und Durchführbarkeit. Erwartungen: - Duch eine Vertragsprüfung wird vor Eingehen einer Lieferverpflichtung mit dem Kunden sichergestellt, dass => die Produktanforderungen angemessen festgelegt und dokumentiert sind (z.B. Zeichnung, Spezifikation, Lastenheft) => abweichende Anforderungen vor Angebotsabgabe oder Vertragsabschluss geklärt werden (z.B. Zeichnungsabweichungen, Zeichnungsänderungen des Kunden, Liefertermine, Preis) => die Fähigkeit zur Erfüllung der festgelegten Anforderugnen vorliegt. Die Angebotserstellung erfolgt nach Durchführung einer bereichsübergreifenden "Herstellbarkeitsbewertung". Dokumentation beim Lieferanten: - Kapazitätsbestätigung - Herstellbarkeitsbewertung Vorlage beim Kunde: - Status im APQP Status Report - Herstellbarkeitsbewertung - Kapazitätsbestätigung
Note on B37: Craftsmanship - Erscheinungsbild (APQP - Element 3) Ziel: Festlegung der Eigenschaften bezüglich Aussehen, Anfühlen, Handhabbarkeit und Akustik Erwartungen: - Der Lieferant muss die Anforderungen an die o.g. Eigenschaften kennen und einhalten - Zur Überprüfung der Eigenschaften sind Merkmalskataloge, Referenzmuster o.ä. zur Verfügung zu stellen und mit dem Kunden abzustimmen. Dokumentation beim Lieferanten: - Merkmalskataloge und Referenzmuster Vorlage beim Kunde: - Status im APQP Status Report
Note on B38: Design-FMEA (APQP - Element 4) Ziel: Fehlervermeidung bei der Produktentwicklung Eine Design-FMEA ist ein systematisches Verfahren um sicherzustellen, dass in einem fachbereichsübergreifenden Team potentielle Entwicklungs- und Konstruktionsfehler sowie deren jeweiligen Ursachen berücksichtigt und mit Vorbeugungsmaßnahmen bearbeitet worden sind. In der Design-FMEA müssen alle Funktionen des Produktes abgedeckt werden; dabei sind Erfahrungen und Reklamationen zu berücksichtigen. Erwartungen: - Probleme in der Produktauslegung werden rechtzeitig gelöst, so dass sämtliche Muster- und Serieneinsatztermine eingehalten werden können - Überprüfung des Fortschritts in Bezug auf den Design Verification Plan - Unvorhergesehene Fehlermöglichkeiten, die bei der Designprüfung auftreten, sind in die Design-FMEA aufzunehmen und die Auslegungskriterien in Abstimmung mit dem Kunden zu ändern - Überprüfung möglicher Verbesserungspotenziale hinsichtlich Produktsicherheit oder Herstellkosten - Überprüfung des Fortschritts bzgl. des Erreichens ovn Zuverlässigkeits-, Qualitäts-,Kosten- und Planungszielen - Die Fehlereinflussmöglichkeiten sind beschrieben und bewertet sowie wo erfordelich Korrekturmaßnahmen eingeleitet und durch Verantwortliche überwacht Dokumentation beim Lieferanten: Design-FMEA Vorlage beim Kunde: - Status im APQP Status Report - Deckblatt der Design-FMEA mit Teilnehmern und Ausgabestand
Note on B39: Design Review (APQP - Element 5) Ziel: Vorbeugen von Missverständnissen und Problemen; Überwachen des Fortschritts von Maßnahmen und Einhaltung von Zielen Erwartungen: - Probleme in der Produktauslegung werden rechtzeitig gelöst, so dass sämtliche Muster- und Serieneinsatztermine eingehalten werden können - Überprüfung des Fortschritts in Bezug auf den Design Verification Plan - Unvorhergesehene Fehlermöglichkeiten, die bei der Designprüfung auftreten, sind in die Design-FMEA aufzunehmen und die Auslegungskriterien in Abstimmung mit dem Kunden zu ändern - Überprüfung möglicher Verbesserungspotenziale hinsichtlich Produktsicherheit oder Herstellkosten - Überprüfung des Fortschritts bzgl. des Erreichens von Zuverlässigkeit-, Qualitäts-, Kosten- und Planungszielen Dokumentation beim Lieferanten: Besprechungsprotokoll des Lieferanten oder Kunden Vorlage beim Kunde: - Status im APQP Status Report
Note on B40: Design Verification Plan - DVP (APQP - Element 6) (Zutreffend bei eigenverantwortlicher Produktentwicklung) Ziel: Systematische Planung aller Tests, Versuche oder Berechungen zur Überprüfung, ob das Produkt bzw. die Konstruktion für den Einsatzfall geeignet ist. Erwartungen: - Durch geplante Test, Versuche oder Berechungen ist die Eignung des Produkts nachgewiesen - Festlegung der Verantwortung für Tests an Serienprodukten (siehe APQP Element 22) Dokumentation beim Lieferanten: - Design Verification Plan - Versuchsberichte, Auslegungsberechungen und Toleranzstudien Vorlage beim Kunde: - Status im APQP Status Report - Status zur Designverifizierung (aktueller Stand des DVP)
Note on B41: Qualitätsplanung Unterlieferant (APQP - Element 7) Die Lieferanten müssen die APQP-Anforderungen an ihre Unterlieferanten weitergeben, die Umsetzung überprüfen und die Ergebnisse im APQP Status Report zusammenfassend angeben Ziel: Übersichtliche Darstellung des Projektfortschrittes beim Unterlieferanten für Prozesse / Produkte mit erhöhtem Risiko oder auf besonderen Wunsch des Kunden Erwartungen: - Lieferant muss eine Risikoeinstufung durchführen und den Umfang der Beteiligung seiner Unterlieferanten am Qualitätsvorausplanungsprozess festlegen - Die Lieferanten überprüfen den Projektfortschritt regelmäßig bei ihren Unterlieferanten, insbesondere, wenn diese Produkte mit " besonderen Merkmalen" liefern Dokumentation beim Lieferanten: Status Report der Unterlieferanten zum Projektfortschritt Vorlage beim Kunde: - Status im APQP Status Report - Detailierte Terminpläne nach Anforderung durch den Kunden
Note on B42: Einrichtungen, Werkzeuge (APQP - Element 8.1) Ziel: Fähige / freigegebene Betriebsmittel Erwartungen: - Planung (Terminverfolgung) und Bereitstellung aller benötigten Betriebsmittel - Die Beschaffung bzw. die Herstellung von Einrichtungen und Werkzeugen muss terminlich überwacht werden - Die Einrichtung und Werkzeuge sollten vor Produktionsprobelauf getestet werden Dokumentation beim Lieferanten: Terminpläne, Kapazitätsplanung, Fähigkeitsnachweise im Rahmen der Erstbemusterung Vorlage beim Kunde: - Status im APQP Status Report - Detaillierte Terminpläne nach Anforderung durch den Kunden
Note on B43: Prüfmethoden, Prüfmittel (APQP - Element 8.2) Ziel: Mit dem Kunden abgestimmte Prüfmethoden sowie für die Messaufgabe geeignete Prüfmitel Erwartungen: - Die Prüfmethoden sind zwischen Lieferant und Kunde abgestimmt - Die Beschafffung bzw. die Herstellung von Prüfmitteln muss terminlich überwacht werden Dokumentation beim Lieferanten: Festlegung im Control Plan, Fähigkeitsnachweise im Rahmen der Erstbemusterung Vorlage beim Kunde: - Status im APQP Status Report
Note on B44: Prüfplan / Kontrollplan für Prototypenteile (APQP - Element 9) Ziel: Sicherstellung der Prototypenqualität Erwartungen: - Art und Umfang der Prüfungen sowie die dazugehörigen Prüfmittel für Prototypen sind festgelegt und mit dem Kunden abgestimmt - Alle "besonderen Merkmale" sind enthalten Dokumentation beim Lieferanten: Kontrollplan für Prototypen Vorlage beim Kunde: - Status im APQP Status Report - Kontrollplan für Prototypen
Note on B45: Herstellung und Prüfung Prototypenteile (APQP - Element 10) Ziel: Termingerechte Auslieferung von kosten- und qualitätskonformen Prototypen Erwartungen: - Termine und Mengen für die Prototypenherstellung sind zu planen, zu überwachen und einzuhalten - Auslieferung der Prototypen mit Prüfbericht - Für nicht konforme Prototypen muss die Genehmigung des Kunden vor Auslieferung eingeholt werden Dokumentation beim Lieferanten: Prototypen, Prüfbericht Vorlage beim Kunde: - Status im APQP Status Report - Prototypen mit Prüfbericht
Note on B46: Design Freeze (Zeichnungen / Spezifikation) (APQP - Element 11) Die Zeichnungen und Spezifikationen umfassen sämtliche technischen Zeichnungen, CAD-Daten, Materialspezifikationen und technischen Spezifikationen des Kunden / Lieferanten Ziel: Termingerechte Bereitstellung aller notwendigen Zeichnungen und Spezifikationen, um den Serienerstmuster-Termin / Start Of Production (SOP) einzuhalten Erwartungen: - Dem Kunden ist der letztmögliche Termin für Konstruktionsänderung an Zeichnungen und Spezifikationen zu nennen, um die Serienerstbemusterung zum geplanten Termin zu gewährleisten. Bei Produktentwicklungen ist das der Termin für die endgültige Serienzeichnung - Vorgegebene "besondere Merkmale" sind im Rahmen der Produkt- und Prozessplanung entsprechend zu berücksichtigen Dokumentation beim Lieferanten: - Zeichnungen - Spezifikationen Vorlage beim Kunde: - Status im APQP Status Report
Note on B47: Herstellbarkeitsbestätigung (APQP - Element 12) Im Rahmen der Vertragsprüfung muss ein bereichsübergreifendes Team die Herstellbarkeit des vorgesehenen Produktes bewerten. Auch wenn der Kunde für die Konstruktion verantwortlich ist, muss der Lieferant die Herstellbarkeit der Produkte sowohl in der Angebots- / Prototypen- als auch in der Serienprozessplanungsphase bewerten. Ziel: Bewertung der Durchführbarkeit der Fertigung (Serie) bzgl. vorgesehener Konstruktion Erwartungen: - Das Team muss überzeugt sein, dass das Produkt für den vorgesehenen Einsatzbereich geeignet ist und in ausreichenden Mengen, zu einem wettbewerbsfähigen Preis und in der geforderten Qualität termingerecht, geprüft, verpackt und an den Kunden geliefert werden kann - Bei Unterlieferanten, deren Tätigkeiten Einfluss auf "besondere Merkmale" haben, liegt es in der Entscheidung des Lieferanten eine Herstellbarkeitsbewertung zu fordern Dokumentation beim Lieferanten: - Herstellbarkeitsbewertung Vorlage beim Kunde: - Status im APQP Status Report - Herstellbarkeitsbewertung
Note on B48: Prozessflussdiagramm und Layout Serie (APQP - Element 13) Das Flussdiagramm zum Serienfertigungsprozess ist eine graphische Darstellung des geplanten Arbeitsablaufs Ziel: Grundlage für Investitionen, Prozess-FMEA, Fertigungsplan, Control Plan und visuelle Hilfe Erwartungen: Abfolge aller Serienfertigungs- und Prüfschritte vom Wareneingang bis zum Warenausgang Dokumentation beim Lieferanten: - Prozessflussdiagramm - Maschinenstellplan Vorlage beim Kunde: - Status im APQP Status Report - Prozessflussdiagramm
Note on B49: Prozess-FMEA (APQP - Element 14) Eine Prozess-FMEA ist ein systematisches Verfahren um sicherzustellen, dass in einem fachbereichsübergreifenden Team potentielle Fertigungsfehler sowie deren jeweilige Ursachen berücksichtigt und mit Vorbeugungsmaßnahmen bearbeitet worden sind. Ziel: Fehlervermeidung bei der Prozessentwicklung Erwartungen: - Alle Fertigungs- und Prüfschritte sind aufgelistet und analysiert - Die Fehlereinflussmöglichkeiten sind beschrieben und bewertet sowie wo erforderlich Korrekturmaßnahmen eingeleitet und durch Verantwortliche überwacht Dokumentation beim Lieferanten: Prozess-FMEA Vorlage beim Kunde: - Status im APQP Status Report - Deckblatt der Prozess-FMEA mit Teilnehmern und Ausgabestand - Pareto-Analyse der Risikoprioritätszahlen (Top 20 der RPZ)
Note on B50: Messsystemanalyse und Prüfmittelfähigkeit (APQP - Element 15) Ziel: Bewertung der Eignung der vorgesehenen Prüfmittel mittels Messsystemanalyse / Fähigkeitsuntersuchung, z.B. nach dem MSA-Verfahren der AIAG. Folgende Dimensionen sollten untersucht werden => Auflösung, Prüfer, Werkstück, Messmethode, Umgebung. Erwartungen: - Zur Überprüfung der Eignung der Prüfmittel sind Fähigkeitsuntersuchungen durchzuführen - Dem Kunden muss die Gelegenheit gegeben werden, diese Ergebnisse zu überprüfen - Gegebenenfalls sind Prüf-/Messmethoden rechtzeitig mit dem Kunden abzustimmen (siehe APQP Element 8.2) - Bei Modifikationen der Prüf- und Messmittel müssen die Fähigkeitsuntersuchungen wiederholt werden Dokumentation beim Lieferanten: - Fähigkeitsnachweise mit Einzelwerten z.B. durch Ausdrucke des verwendeten Statistikprogramms Vorlage beim Kunde: - Status im APQP Status Report - Fähigkeitsnachweise mit Einzelwerten im Rahmen des Produktionsprozess- und Produktfreigabeverfahrens
Note on B51: Vorserien- /Serienalaufprüfplan (APQP - Element 16) Ziel: Einhaltung der Prozess- und Produktanforderungen in Vorserie oder bei Serienanlauf, z.B. durch erhöhte Prüffrequenz, zusätzliche Prüfmerkmale Erwartungen: - Art und Umfang der Prüfungen sowie die dazugehörigen Prüfmittel für Vorserie bzw. Serienanlaufphase sind festgelegt und mit dem Kunden abgestimmt - Reaktionspläne für den Fall von Abweichungen sind definiert - Alle " besonderen Merkmale" sind enthalten Dokumentation beim Lieferanten: Control Plan für Vorserie / Serienanlauf Vorlage beim Kunde: - Status im APQP Status Report - Control Plan für Vorserie / Serienanlauf
Note on B52: Prozessanweisungen (APQP - Element 17) Alle Anweisungen für das Fertigungspersonal, z.B. Fertigungspläne, Arbeits- und Prüfanweisungen, Wartungspläne, Fehlerkataloge, Prozessparameter Ziel: Sicherstellung von Qualität und Quantität Erwartungen: - Leicht verständliche und zugängliche Anweisungen am Arbeitsplatz stellen sicher, dass Abläufe eingehalten und Anforderungen an den Prozess und das Produkt umgesetz werden - Verfahren zur Lenkung fehlerhafter Produkte sind beschrieben - Alle Mitarbeiter müssen Ihren Aufgaben entsprechend geschult oder unterwiesen sein, Schulungsnachweise sind zu führen, Kompetenzen zu regeln Dokumentation beim Lieferanten: - Prozessanweisungen - Schulungsnachweise Vorlage beim Kunde: - Status im APQP Status Report
Note on B53: Logistikkonzept (APQP - Element 18.1) Ziel: Sicherstellung der Lieferfähigkeit in Abstimmung mit dem zuständigen Ansprechpartner des Kunden Erwartungen: - Abrufsystem, z.B. Web-EDI - Definition der Transportwege - Zollabwicklung (falls zutreffend) - Bestandshaltung, z.B. Konsignationslager, Sicherheitsbestand Dokumentation beim Lieferanten: Logistikvereinbarung, Mindestbestandsplanung Vorlage beim Kunde: - Status im APQP Status Report
Note on B54: Packmittel (APQP - Element 18.2) Ziel: Erhaltung der Produktqualität durch geeignete Packmittel Erwartungen: - Geeignete Packmittel sind festgelegt für: => Transport vom oder zum Unterlieferanten => Internen Transport / Lagerung => Versand zum Kunden - Verpackungsspezifikation und Korrosionsschutz zum Versand an den Kunden sind mit diesem abgestimmt - Mit geltende Verpackungsvorschriften des Kunden sind eingehalten - Es ist sichergestellt, dass die Produktqualität während Verpackung, Versand, Lagerung und Entnahme nicht beeinträchtigt wird Dokumentation beim Lieferanten: Festgelegte Verpackungsspezifikation und Korrosionsschutz Vorlage beim Kunde: - Status im APQP Status Report
Note on B55: Produktionsprobelauf (APQP - Element 19) Ziel: Überprüfung der Leisungfähigkeit des Serienprozesses Erwartungen: - Verwendung der Serienanlagen, -maschinen, -werkzeugen, -prüfmitteln und -umgebung (einschließlich des regulären Bedienpersonals) auch bei Unterlieferanten - Verwendung von Serienmaterial - Verifizierung der geforderten Produktqualität und der geplanten Sollstückzahlen (Kapazität) - Verifizierung des Serienfertigungsprozesses - Die Produktionsmenge besteht mindestens aus einer für den Prozess repräsentativen Fertiungslosgröße (i.d. R. Tagesbedarf der Jahresmenge) - Entnahme der Serienerstmuster - Teilnahme des Kunden, sofern zuvor festgelegt Dokumentation beim Lieferanten: Protokolle und/oder Fähigkeitsnachweise Vorlage beim Kunde: - Status im APQP Status Report
Note on B56: Serienprüfplan (APQP - Element 20) Ziel: Einhaltung der Prozess- und Produktanforderungen in der Serie Erwartungen: - Art und Umfang der Prüfungen sowie die dazugehörigen Prüfmittel für Serienfertigung sind festgelegt und mit dem Kunden abgestimmt - Reaktionspläne für den Fall von Abweichungen sind definiert - Alle "besonderen Merkmale" sind enthalten Dokumentation beim Lieferanten: Control Plan für die Serie Vorlage beim Kunde: - Status im APQP Status Report - Control Plan für die Serie
Note on B57: Vorläufige Prozessfähigkeitsstudie (APQP - Element 21) Fähigkeitsuntersuchungen belegen mit statistischen Methoden die Fähigkeit, das Produkt gemäß Spezifikation zu fertigen. Die Merkmale werden vom Kunden im Rahmen der Qualitätsvorausplanung festgelegt. Ziel: Statistischer Nachweis fähiger Prozesse Erwartungen: - Vorläufige Prozessfähigkeit bzw. Maschinenfähigkeit unter Serienbedingungen - Bei nicht fähigen Prozessen sind geeignete Korrekturmaßnahmen einzuleiten, um die Prozessfähigkeit zu erreichen. Bis dahin ist eine 100%- Prüfung durchzuführen Dokumentation beim Lieferanten: Fähigkeitsnachweise mit Einzelwerten Vorlage beim Kunde: - Status im APQP Status Report - Fähigkeitsnachweise mit Einzelwerten im Rahmen des Produktionsprozess- und Produktfreigabeverfahrens - Ggf. Maßnahmenplan zur Erreichung der geforderten Prozessfähigkeiten
Note on B58: Technische Tests an Serienteilen (APQP - Element 22) Ziel: Nachweise, dass das Serienprodukt den Kundenanforderungen entspricht Erwartungen: Technische Tests falls im Design Verification Plan oder in der Spezifikation festgelegt => mit Produkten aus dem Produktionsprobelauf Dokumentation beim Lieferanten: Protokolle und/oder Untersuchungsberichte Vorlage beim Kunde: - Status im APQP Status Report - Nachweise im Rahmen des Produktionsprozess- und Produktfreigabeverfahrens
Note on B59: Serienerstbemusterung (APQP - Element 23) Dokumentierter Nachweis, dass das unter Serienbedingungen gefertigte Produkt den Kundenanforderungen entspricht. Ziel: Nachweis der Produkt- und Prozessfreigabe Erwartungen: - Termingerechte Fertigung der Serienmuster; Erstellung der Dokumentation für alle nach dem Produktionsprozess- und Produktfreigabeverfahren des Kunden geforderten Elemente - Termingerechte Bereitstellung der Dokumentation; Umfang je nach festgelegter Vorlagestufe Dokumentation beim Lieferanten: - Erstmusterprüfbericht, Serienmuster - Dokumentation für alle nach dem Produktionsprozess- und Produktfreigabeverfahren geforderten Elemente Vorlage beim Kunde: - Status im APQP Status Report - Umfang je nach festgelegter Vorlagestufe
Note on D33: - grün (G): Der im Projekt erreichte Stand in der Entwicklung der Funktions- und Qualitätsziele entspricht der Planung. Die Erreichung der für die aktuelle Phase spezifizierten Funktions- und Qualitätsziele ist nicht gefährdet. Der Abschluß des Elements wird mit dem Eintrag des Ist- Termines dokumentiert. - gelb (Y): Termin / Qualität des Elementes sind gefährdet; Maßnahmen und Verantwortliche müssen bereits festgelegt sein. Serienanlauf ist nicht gefährdet. - rot (R): Termin / Qualität des Elementes wird nicht erfüllt; der Serienanlauf (Elemente 22 und 23) ist dadurch gefährdet. Ist ein bereits gelb / rot bewertetes Element positiv abgeschlossen worden (auch nach Soll- Termin); und hat der verspätete Abschluß / Korrektur keinen weiteren negativen Auswirkungen auf Termin / Qualität des Projektes / Elemente bzw. sind diese kompensiert worden, so kann das Element wieder mit grün bewertet werden.
Note on E34: Auftragsphase Solltermin: Auftragsvergabe
Note on E35: Angebots-/ Auftragsphase Solltermin: Vor Angebotsabgabe
Note on E36: Solltermin: gemäß Anfragetext vor Vertragsprüfung
Note on E37: Solltermin: Gemäß Anfragetext vor Auftragsvergabe
Note on E38: Solltermin: Endtermin der Ersterstellung der FMEA Start: Vor Starttermin DVP - ab Konzeptfreigabe Kunde Ende: Abschluß der offenen Punkte der FMEA bei Vorstellung der Erstmuster
Note on E39: Solltermin: Vor Auftragsvergabe
Note on E40: Solltermin: Abschluß der DVP- Erstellung Start: Der vorläufige DVP sollte bereits in der Angebotsphase erstellt worden sein (Kosten), auf Basis der System- FMEA Produkt; (Weiterführung bei konkreter Produktentwicklung) Ende / Abschluß: wenn alle Berechnungen / Versuche durchgeführt wurden
Note on E41: Solltermin: Abschluß Erstbemusterung der Zukaufteile muß erreicht sein; vor Erstmustertermin gegenüber Kunden (kontinuierliche Verfolgung)
Note on E42: Solltermin: Endtermin für das letzte abgestimmte und freigegebene Betriebsmittel vor Produktionsprobelauf / Erstmusterfertigung
Note on E43: Solltermin: Endtermin für abgestimmte und freigegebene Prüfmittel vor Produktionsprobelauf / Erstmusterfertigung. Abgestimmte Prüfmethode in Control- Plan (Serie) ist dokumentiert Start: Mit Festlegung der Prüfmerkmale Ende Prüfmethode: Vor Bestellung der Prüfmittel
Note on E44: Solltermin: Prototypenplan muß vor Produktion der ersten Prototypen vorhanden sein.
Note on E45: Solltermin: Termin der letzten Schleife für Prototypenlieferung, damit Design- Freeze / SOP nicht gefährdet ist.
Note on E46: Solltermin: Design- Freeze
Note on E47: Solltermin: Gemäß Anfragetext vor Auftragsverabe
Note on E48: Solltermin: Vor Start System- FMEA Prozess
Note on E49: Solltermin: Verabschiedung des Logistik / Zulieferkonzeptes zum Produktionsprobelauf
Note on E50: Solltermin: Vor Bestellung Betriebsmittel
Note on E51: Solltermin: Endtermin der Ersterstellung der FMEA Start: Mit Prozessentwicklung, spätestens vor Design- Freeze Ende: Abschluss der offenen Punkte der FMEA bei Erstbemusterung
Note on E52: Solltermin: Vor Erstellung Serienkontroll- / Serienprüfplan (Es ist jedoch zu beachten: Meßsystemanalyse bzgl. vorhandener Prüfmittel ist vor Auftragsstart neuer Prüfmittel durchzuführen; für neu beschaffte Prüfmittel ist die Analyse mit Fertigstellung Serienkontroll- / Serienprüfplan abzuschließen)
Note on E53: Solltermin: Vor Produktion der Teile. Anzuwenden nur bei Fertigung von Vorserienteile oder falls besondere Überwachung des Serien- Prozesses bei Anlauf nötig ist
Note on E54: Solltermin: Müssen zum Produktionsprobelauf / Erstmusterfertigung in ausreichender Anzahl vorhanden und getestet sein
Note on E55: Solltermin: Müssen zum Produktionsprobelauf / Erstmusterfertigung in ausreichender Anzahl vorhanden und getestet sein
Note on E56: Solltermin: Vor / Mit Erstbemusterung
Note on E57: Solltermin: Zum Produktionsprobelauf / Erstbemusterung am Arbeitsplatz vorhanden und Mitarbeiter eingewiesen
Note on E58: Solltermin: Anhand der Teile aus internen Produktionsprobelauf vor Erstbemusterung (Bestandteil der Erstbemusterung)
Note on E59: Solltermin: Abschluss mit Erstbemusterung
Note on G33: Möglichkeit der Verknüpfung mit MS- Project Hierzu müssen die Termine einmalig manuell im MS- Projectplan mit den jeweiligen APQP- Elementen verknüpft werden (MS- Project Termin markieren => APQP- Checkliste: Zeile "Ist- Termin markieren => BEARBEITEN => Inhalte einfügen => Verknüpfen und Format EXEL 8.0 wählen); bei weiteren Änderungen werden die Termine in der Checkliste automatisch aktualisiert

## Aktivitätenplan
APQP Status Report - Aktivitätenplan
Revisionsnr. |  | Datum (JJJJ-MM-TT) | Musterstand
Kunde |  | Lieferant | Vom Kunden vorgegeben
Name |  | Name | Termin Serienerstmuster
Abnahmewerk |  | Produktionsstandort | Vorlagestufe Bemusterung
Zeichnungsnummer |  | Zeichnungsnummer | Projekteinstufung PE
Änderungstand |  | Änderungsstand
Bezeichnung |  | Bezeichnung
Datum | Element Nr. | Aktivitäten | Verantwortlich | Termin (JJJJ-MM-TT) | Status %